## Bero
Menaces de l'UICN pour le registre des risques du projet CEPF |  |  | Date de derniere evaluation: Juin 2022 |  |  |  | Niveau de menace et description des activites |  |  |  |  | Faible | Moyen | Elevé | Tres Elevé
Aire Protegee : FORET CLASSEE MONT BERO |  | Date d'evaluation : | Zone/ Localite | Date enregistree | Coordonnees | Habitat | Description des activites | Scores de risque (4 = tres élevé), 1 = faible) | Calendrier (Passé = 2, En cours = 3, Futur = 1) | Niveau d'impact global | Mesures d'atténuation | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12
Classe de menace | Sous Classification_1 | Sous Classification_2
1. Résidence & commerciale | [11 empty] | Score totale Niveau d'impact globale
| Habitat & Zones urbaines | [8 empty] | 0
| Habitat & Zones urbaines | [8 empty] | 0
| Zones commerciales et industrielles | [8 empty] | 0
| Tourisme & Espaces récréatifs | [8 empty] | 0
2. Agriculture & Aquaculture
| Agriculture et cultures pérennes non ligneuses | [8 empty] | 0
|  | Agriculture itinérante | Ouléouon | 29/05/2022 | 8.1339719, -8.6835943 | Forêts galeries | Un bas-fond en exploitation agricole à l'intérieur de la forêt classée du Mont béro. | 4 | 3 | 12 | L'interdiction des bas fonds dans la forêt classée du Mont béro.
|  | Agriculture itinérante | Saadou | 27/05/2022 | 8.2048429, -8.7081827 | Savanes herbeuses | Un champ sur coteau sur pente forte dans la forêt classée du Mont béro. | 3 | 3 | 9 | Déguerpir et reboiser la partie dégradé.
|  | Agriculture itinérante | Laminata | 01/06/2022 | 8.1936489, -8.664287 | Forêts galeries | Champ sur côteau dans la forêt classée du Mont béro. | 3 | 3 | 9 | Le type a été convoqué, il avait pris l'engagement d'abandonner.
|  | Agriculture itinérante | Mangana | 04/06/2022 | 8.2621844, -8.6984714 | Cultures de bas-fond | Un bas-fond exploité à l'intérieur de la forêt classée du Mont béro. | 3 | 3 | 9 | Anilée la convention de exploitation des bas fonds à l'intérieur de forêt classée.
|  | Agriculture itinérante | Saadou | 26/05/2022 | 8.1970226, -8.7421401 | Forêts galeries | Bas fonds en exploitation à hydromorphie temporaire dans la forêt classée du Mont béro. | 2 | 3 | 6 | On doit interdir l'exploitation des bas fonds à l'intérieur de la forêt classée.
|  | Agriculture itinérante | Saadou | 28/05/2022 | 8.1790762, -8.7409137 | Cultures pluviales et jachères | Un champ d'igname à l'intérieur de la forêt classée du Mont béro. | 1 | 3 | 3 | À détruire .
|  | Petite exploitation agricole | Saadou | 28/05/2022 | 8.1774959, -8.7431661 | Palmeraies | Une plantation de banane à l'intérieur de la forêt classée du Mont béro. | 4 | 3 | 12 | Interdir l'entretien et le regarnissage.
|  | Petite exploitation agricole | Ouléouon | 29/05/2022 | 8.123225, -8.676724 | Formation arbustive de transition | Bas fond exploité dans la forêt classée du Mont béro. | 4 | 3 | 12 | De les faire déguerpir dans la forêt classée.
|  | Petite exploitation agricole | Saadou | 26/05/2022 | 8.1974338, -8.7457293 | Forêts claires | C'est un champ de manioc dans la forêt classée du Mont béro. | 3 | 3 | 9 | Une activité interdite l'interieure de la forêt classée.
|  | Petite exploitation agricole | Saadou | 27/05/2022 | 8.2024662, -8.7148478 | Cultures de bas-fond | Un champ d'aubergines et combo dans la forêt classée. | 3 | 3 | 9 | Déguerpir les riverains dans les bas fonds.
|  | Petite exploitation agricole | Ouléouon | 29/05/2022 | 8.1265119, -8.6828508 | Cultures de bas-fond | Bas fond en exploitation agricole à l'intérieur de la forêt classée du Mont béro. | 3 | 3 | 9 | Interdir l'exploitation des bas fonds à l'intérieur de la forêt classée du Mont béro.
|  | Petite exploitation agricole | Ouléouon | 29/05/2022 | 8.1272377, -8.6757214 | Cultures pluviales et jachères | Un bas-fond labouré les boeufs dans la forêt classée du Mont béro. | 3 | 3 | 9 | Interdir l'exploitation des bas fonds dans la forêt classée.
|  | Petite exploitation agricole | Laminata | 30/05/2022 | 8.1987235, -8.6938283 | Forêts dégradées, secondaires/ et de transition | Une nouvelle création de plantation de banane dans la forêt classée du Mont béro après le passage du feu de brousse. | 3 | 3 | 9 | A détruire seulement.
|  | Petite exploitation agricole | Saadou | 26/05/2022 | 8.1980382, -8.745524 | Cultures de bas-fond | Bas fonds en cours d'exploitation à l'intérieur de la forêt classée du Mont béro. | 2 | 3 | 6 | L'exploitation des bas fonds dans la forêt classée est une activité qui disparaître les batraciens dû à l'utilisation des produits chimiques.
|  | Petite exploitation agricole | Saadou | 27/05/2022 | 8.2033327, -8.7088473 | Cultures pluviales et jachères | Une ancienne plantation de banane dans la forêt classée. | 3 | 2 | 6 | Faire tout de dédommager les riverains pour abandonner la forêt classée.
|  | Petite exploitation agricole | Laminata | 30/05/2022 | 8.1933228, -8.6961213 | Forêts dégradées, secondaires/ et de transition | Une nouvelle plantation de banane dans la forêt classée du Mont béro. | 2 | 3 | 6 | C'est de les déguerpir dans la forêt classe du Mont béro
|  | Petite exploitation agricole | Laminata | 30/05/2022 | 8.1850707, -8.6946667 | Forêts claires | Un bas-fond exploité dans la forêt classée du Mont béro. | 2 | 3 | 6 | Supprimer l'exploitation des bas fonds dans la forêt classée.
|  | Petite exploitation agricole | Laminata | 31/05/2022 | 8.2006696, -8.6526555 | Forêts denses | Une ancienne plantation de banane non entretenue dans la forêt classée du Mont béro. | 3 | 2 | 6 | Interdir l'entretien des plantations dans la forêt classée.
|  | Petite exploitation agricole | Laminata | 31/05/2022 | 8.2052294, -8.649899 | Forêts dégradées, secondaires/ et de transition | Une plantation de banane à l'intérieur de la forêt classée du Mont béro. | 3 | 2 | 6 | Déguerpir les riverains dans la forêt classée.
|  | Petite exploitation agricole | Laminata | 01/06/2022 | 8.2093638, -8.6726246 | Forêts dégradées, secondaires/ et de transition | Une ancienne plantation de banane dans la forêt classée du Mont béro. | 3 | 2 | 6 | Interdir l'entretien des plantations dans la forêt classée.
|  | Petite exploitation agricole | Laminata | 01/06/2022 | 8.2126681, -8.6728916 | Forêts dégradées, secondaires/ et de transition | Une nouvelle plantation de banane non entretenue dans la forêt classée du Mont béro. | 2 | 3 | 6 | Interdir l'entretien des plantations dans la forêt classée.
|  | Petite exploitation agricole | Mangana | 04/06/2022 | 8.2651905, -8.7032255 | Cultures pluviales et jachères | Une plantation de banane non entretenue. | 3 | 2 | 6 | Interdir l'entretien de la plantation.
|  | Petite exploitation agricole | Laminata | 30/05/2022 | 8.1912386, -8.6956155 | Forêts galeries | Ancienne plantation de banane dans la forêt classée du Mont béro | 2 | 2 | 4 | De les déguerpir dans la forêt classe du Mont béro.
|  | Petite exploitation agricole | Laminata | 30/05/2022 | 8.1992144, -8.6946463 | Forêts claires | Une plantation de banane dans la forêt classée du Mont béro. | 2 | 2 | 4 | Interdir l'entretien.
|  | Petite exploitation agricole | Laminata | 31/05/2022 | 8.2066937, -8.6490947 | Forêts claires | Une plantation de banane à l'intérieur de la forêt classée du Mont béro . | 2 | 2 | 4 | Interdir l'entretien des plantations,crer des projets de développement pour les riverains.
|  | Petite exploitation agricole | Laminata | 01/06/2022 | 8.2220128, -8.6719602 | Forêts denses | Une plantation de banane à l'intérieur de la forêt classée du Mont béro vers la source du fleuve oulé. | 2 | 2 | 4 | Interdir l'entretien des plantations.
|  | Petite exploitation agricole | Saadou | 27/05/2022 | 8.2048791, -8.7089081 | Cultures pluviales et jachères | Une nouvelle plantation de banane et taro dans la forêt classée. | 1 | 3 | 3 | Le seul moyen s'est de les déguerpir dans la forêt classée.
|  | Petite exploitation agricole | Kabiéta | 02/06/2022 | 8.1695476, -8.7031109 | Cultures pluviales et jachères | Une ancienne plantation de banane non entretenue dans la forêt classée du Mont béro. | 1 | 2 | 2 | Interdir l'entretien.
|  | Agriculture agro-industrielle | Laminata | 01/06/2022 | 8.2145742, -8.6724898 | Forêts claires | Une nouvelle plantation de café et de banane à l'intérieur de la forêt classée du Mont béro. | 3 | 3 | 9 | Interdir l'entretien et le regarnissage.
|  | Agriculture agro-industrielle | Saadou | 26/05/2022 | 8.1946983, -8.7486067 | Systèmes Agroforêts (association cultures pérennes et espèces forestières) | Une ancienne plantation de cacao, café et banane à l'intérieur de la forêt classée du Mont béro. | 4 | 2 | 8 | Nous demandons l'appui des partenaires et de l'État de les dédommager pour quitter totalement dans la forêt classée.
|  | Agriculture agro-industrielle | Saadou | 27/05/2022 | 8.2084619, -8.7186775 | Forêts claires | Une ancienne plantation de café non entretenue dans la forêt classée. | 4 | 2 | 8 | Faire sortir tout le monde dans la forêt classée.
|  | Agriculture agro-industrielle | Saadou | 27/05/2022 | 8.2095196, -8.7238332 | Forêts claires | Une ancienne plantation de café non entretenue dans la forêt classée. | 4 | 2 | 8 | Dédommager les riverains pour abandonner les plantations dans la forêt classée..
|  | Agriculture agro-industrielle | Saadou | 28/05/2022 | 8.1798202, -8.7403417 | Forêts denses | Une ancienne plantation de café non entretenue à l'intérieur de la forêt classée du Mont béro. | 4 | 2 | 8 | Interdir l'entretien et de les déguerpir.
|  | Agriculture agro-industrielle | Laminata | 30/05/2022 | 8.1863529, -8.6969081 | Forêts claires | Une ancienne plantation de café à l'intérieur de la forêt classée du Mont béro. | 4 | 2 | 8 | Interdir l'entretien pour qu'ils abandonnent.
|  | Agriculture agro-industrielle | Laminata | 31/05/2022 | 8.1927427, -8.6603276 | Forêts dégradées, secondaires/ et de transition | Une plantation de café entretenue dans la forêt classée du Mont béro. | 4 | 2 | 8 | Interdir l'entretien des plantations.
|  | Agriculture agro-industrielle | Mangana | 03/06/2022 | 8.2653353, -8.708582 | Forêts dégradées, secondaires/ et de transition | Une ancienne plantation de café et banane à l'intérieur de la forêt classée du Mont béro. | 4 | 2 | 8 | Dédommager les planteurs pour libérer la forêt classée.
|  | Agriculture agro-industrielle | Saadou | 26/05/2022 | 8.1961564, -8.7437825 | Forêts claires | Une ancienne plantation de café non entretenue dans la forêt classée. | 3 | 2 | 6 | Nous sollicitons votre intervention pour trouver solution aux problèmes des plantations dans nos forêts classées.
|  | Agriculture agro-industrielle | Saadou | 26/05/2022 | 8.1918315, -8.7437877 | Forêts denses | Une plantation de cacao entretenue à l'intérieur de la forêt classée du Mont béro. | 3 | 2 | 6 | Il s'agit de les dédommager pour qu'ils puissent abandonné c'est plantation dans la forêt classée.
|  | Agriculture agro-industrielle | Saadou | 27/05/2022 | 8.2028764, -8.7133407 | Forêts claires | Une plantation de café à l'intérieur de la forêt classée non entretenue. | 2 | 3 | 6 | Dédommager la population riveraine.
|  | Agriculture agro-industrielle | Saadou | 27/05/2022 | 8.2032815, -8.7103176 | Forêts claires | Une plantation de cacao et café dans la forêt classée du Mont béro. | 3 | 2 | 6 | Trouver des projets à la population pour quitter dansla forêt classée.
|  | Agriculture agro-industrielle | Saadou | 27/05/2022 | 8.2063756, -8.709798 | Cultures pluviales et jachères | Une nouvelle plantation de banane et taro après le passage du feux de brousse dans la forêt classée. | 2 | 3 | 6 | Faire quitter la population dans la forêt classée.
|  | Agriculture agro-industrielle | Saadou | 27/05/2022 | 8.2079973, -8.710944 | Forêts claires | Une ancienne plantation de cacao à l'intérieur de la forêt classée du Mont béro. | 3 | 2 | 6 | Dédommager pour libérer la forêt classée.
|  | Agriculture agro-industrielle | Saadou | 27/05/2022 | 8.2087486, -8.7138173 | Forêt secondaire | Une ancienne plantation de café entretenue à l'aide de produits chimiques dans la forêt classée. | 3 | 2 | 6 | Dédommager pour qu'ils puissent laisser la forêt classée .
|  | Agriculture agro-industrielle | Saadou | 27/05/2022 | 8.2096287, -8.7219689 | Savanes arbustives | Une nouvelle plantation de café dans la forêt classée. | 2 | 3 | 6 | Déguerpir seulement.
|  | Agriculture agro-industrielle | Saadou | 27/05/2022 | 8.2106531, -8.731352 | Forêts galeries | Une plantation de café au bord du cour d'eau loh dans la galerie de la forêt classée du Mont béro. | 3 | 2 | 6 | Dédommager les riverains .
|  | Agriculture agro-industrielle | Saadou | 28/05/2022 | 8.1810484, -8.7428719 | Forêts claires | Une ancienne plantation de café cacao non entretenue dans la forêt classée. | 3 | 2 | 6 | Interdir l'entretien des plantations et le regarnissage.
|  | Agriculture agro-industrielle | Saadou | 28/05/2022 | 8.1808127, -8.7420485 | Forêts claires | Une ancienne plantation de cacao à l'intérieur de la forêt classée du Mont béro. | 3 | 2 | 6 | Les faire déguerpir dans la forêt classe du Mont béro.
|  | Agriculture agro-industrielle | Saadou | 28/05/2022 | 8.1932605, -8.720673 | Forêts claires | Une ancienne plantation de café à l'intérieur de la forêt classée du Mont béro | 3 | 2 | 6 | Interdir l'entretien des plantations dans la forêt classée.
|  | Agriculture agro-industrielle | Saadou | 24/05/2022 | 8.1958994, -8.7426029 | Forêts claires | Une ancienne plantation de café entretenue dans la forêt classée du Mont béro. | 3 | 2 | 6 | Disposition à prendre c'est de les dédommager et les interdir d'y rentrer dans la forêt classée.
|  | Agriculture agro-industrielle | Ouléouon | 29/05/2022 | 8.1282486, -8.6825341 | Forêt secondaire | Une ancienne plantation de café non entretenue à l'intérieur de la forêt classée du Mont béro. | 3 | 2 | 6 | Interdir l'entretien et les dédommager pour abandonner la forêt classée.
|  | Agriculture agro-industrielle | Ouléouon | 29/05/2022 | 8.1232238, -8.672913 | Cultures pluviales et jachères | Une ancienne plantation entretenue dans la forêt classée du Mont béro. | 3 | 2 | 6 | Interdir l'entretien et le regarnissage.
|  | Agriculture agro-industrielle | Ouléouon | 29/05/2022 | 8.1276617, -8.6776333 | Forêt secondaire | Une ancienne plantation de café non entretenue dans la forêt classée du Mont béro. | 3 | 2 | 6 | De les faire déguerpir dans la forêt classée.
|  | Agriculture agro-industrielle | Laminata | 30/05/2022 | 8.1878266, -8.695524 | Forêts galeries | Une ancienne plantation de café, cacao et colatier dans la forêt classée du Mont béro. | 3 | 2 | 6 | Dédommager les planteurs et les interdir l'exploitation dans la forêt classée.
|  | Agriculture agro-industrielle | Laminata | 31/05/2022 | 8.1896767, -8.6624539 | Forêts galeries | Une ancienne plantation de cacao à l'intérieur de la forêt classée du Mont béro au bord du fleuve oulé vers la source. | 3 | 2 | 6 | Dédommager les riverains pour abandonner la forêt classée.
|  | Agriculture agro-industrielle | Laminata | 31/05/2022 | 8.2037592, -8.6509485 | Forêts denses | Une plantation de café et banane non entretenue dans la forêt classée du Mont béro. | 3 | 2 | 6 | Interdir l'entretien des plantations dans la forêt classée.
|  | Agriculture agro-industrielle | Kabiéta | 02/06/2022 | 8.1744804, -8.7098884 | Palmeraies | Une plantation de palmeraies dans la forêt classée du Mont béro. | 3 | 2 | 6 | Dédommager les planteurs pour abandonner la forêt classée.
|  | Agriculture agro-industrielle | Mangana | 03/06/2022 | 8.2624213, -8.713777 | Forêts dégradées, secondaires/ et de transition | Une ancienne plantation de café dans la forêt classée du Mont béro. | 3 | 2 | 6 | Dédommager les planteurs et interdir l'entretien pour abandonner la forêt classée.
|  | Agriculture agro-industrielle | Mangana | 03/06/2022 | 8.2684924, -8.7041324 | Forêts claires | Une ancienne plantation de banane et de café non entretenue dans la forêt classée du Mont béro. | 3 | 2 | 6 | Proposition de solution interdir l'entretien des plantations.
|  | Agriculture agro-industrielle | Mangana | 03/06/2022 | 8.2712503, -8.7002892 | Forêts galeries | Une plantation de café non entretenue dans la forêt classée du Mont béro. | 3 | 2 | 6 | Interdir l'entretien des plantations et le regarnissage.
|  | Agriculture agro-industrielle | Mangana | 04/06/2022 | 8.2662282, -8.7054877 | Forêts dégradées, secondaires/ et de transition | Une ancienne plantation de café non entretenue dans la forêt classée du Mont béro. | 3 | 2 | 6 | Les interdits l'entretien de la plantation.
|  | Agriculture agro-industrielle | Mangana | 04/06/2022 | 8.2599818, -8.682337 | Forêts claires | Une nouvelle plantation de café non entretenue à l'intérieur de la forêt classée du Mont béro. | 3 | 2 | 6 | Les nouvelles plantations sont interdites dans la forêt classée,mais si les anciennes plantations sont supprimés c'est fini.
|  | Agriculture agro-industrielle | Saadou | 27/05/2022 | 8.2088046, -8.7207824 | Savanes arbustives | Une plantation d'anacarde dans la forêt classée. | 2 | 2 | 4 | De les faire déguerpir dans la forêt classée.
|  | Agriculture agro-industrielle | Kabiéta | 02/06/2022 | 8.175726, -8.7083131 | Systèmes Agroforêts (association cultures pérennes et espèces forestières) | Une ancienne plantation de café et petit cola non entretenue dans la forêt classée du Mont béro. | 2 | 2 | 4 | Interdir l'entretien des plantations dans la forêt classée.
|  | Agriculture agro-industrielle | Saadou | 26/05/2022 | 8.1957234, -8.7459568 | Forêts claires | Une nouvelle plantation de cacao dans la forêt classée du Mont béro. | 1 | 3 | 3 | Disposition à prendre c'est de faire déguerpir dans la forêt classée.
|  | Agriculture agro-industrielle | Saadou | 27/05/2022 | 8.1914455, -8.7129399 | Forêts claires | Une ancienne plantation de café non entretenue dans la forêt classée du Mont béro. | 1 | 2 | 2 | Abandonner pour le moment.
| Plantations de bois et de pâte à papier | [8 empty] | 0
| Élevage et élevage de bétail | [8 empty] | 0
|  | Pâturage nomade | [7 empty] | 0
|  | Petit exploitant Pâturage, élevage en ranch ou agriculture | [7 empty] | 0
|  | Agro-industrie pâturage, élevage ou agriculture | [7 empty] | 0
| Aquaculture marine et d'eau douce | [8 empty] | 0
3. Production d'énergie et exploitation minière
| Forage pétrolier et gazier | [8 empty] | 0
| Mines et carrières | [8 empty] | 0
| Énergie renouvelable | [8 empty] | 0
4. Corridors de transport et de service
| Routes et chemins de fer |  | Saadou | 26/05/2022 | 8.2017001, -8.7414197 | Réseaux routiers et ferroviaires et espaces associés | Route nationale qui passe à l'intérieur de la forêt classée. | 3 | 2 | 6 | Route nationale qui est inévitable.
| Routes et chemins de fer |  | Saadou | 26/05/2022 | 8.1885502,-8.7449451 | Réseaux routiers et ferroviaires et espaces associés | C'est une route qui traverse la forêt classée. | 3 | 2 | 6 | Les routes facilite l'accès aux agents de contrôler la forêt classée.
| Routes et chemins de fer |  | Saadou | 26/05/2022 | 8.1949563,-8.7440594 | Réseaux routiers et ferroviaires et espaces associés | Une route de motos à l'intérieur de la forêt classée du Mont béro. | 2 | 2 | 4 | Une route inévitable parce que elle nous permette de visiter la forêt classée.
| Routes et chemins de fer |  | Saadou | 28/05/2022 | 8.1781133,-8.7433437 | Réseaux routiers et ferroviaires et espaces associés | Une piste à l'intérieur de la forêt classée du Mont béro. | 2 | 2 | 4 | Une piste inévitable.
| Routes et chemins de fer |  | Saadou | 28/05/2022 | 8.194351,-8.7208153 | Réseaux routiers et ferroviaires et espaces associés | Une route qui traverse la forêt classée du Mont béro. | 2 | 2 | 4 | Une route qui permet de faire le contrôle forestier.
| Routes et chemins de fer |  | Ouléouon | 29/05/2022 | 8.1306776,-8.6813122 | Réseaux routiers et ferroviaires et espaces associés | Une route à l'intérieur de la forêt classée. | 2 | 2 | 4 | Inévitable car la route nous permette de faire les patrouilles dans la forêt classée du Mont béro.
| Routes et chemins de fer |  | Laminata | 31/05/2022 | 8.1957898,-8.6572804 | Réseaux routiers et ferroviaires et espaces associés | Une route qui traverse la forêt classée du Mont béro. | 2 | 2 | 4 | La route est inévitable dans la forêt classée.
| Routes et chemins de fer |  | Laminata | 01/06/2022 | 8.2083908,-8.6723967 | Réseaux routiers et ferroviaires et espaces associés | Une route qui traverse la forêt classée du Mont béro. | 2 | 2 | 4 | La route est inévitable dans la forêt.
| Routes et chemins de fer |  | Mangana | 03/06/2022 | 8.2639061,-8.7118713 | Réseaux routiers et ferroviaires et espaces associés | Une route qui mène dans la forêt classée. | 2 | 2 | 4 | La route est inévitable dans la forêt classée.
| Services publics et lignes de service | [8 empty] | 0
| Voies maritimes | [8 empty] | 0
| Trajectoires de vol | [8 empty] | 0
5. Utilisation des ressources biologiques
| Chasse & Collection Animaux terrestres | [8 empty] | 0
|  | Utilisation intentionnelle | [7 empty] | 0
|  | Utilisation non intentionnelle | [7 empty] | 0
|  | Utilisation non intentionnelle | [7 empty] | 0
|  | Utilisation non intentionnelle | [7 empty] | 0
|  | Utilisation non intentionnelle | [7 empty] | 0
|  | Utilisation non intentionnelle | [7 empty] | 0
Recolte de plantes terrestres
0
|  | Utilisation non intentionnelle | [7 empty] | 0
Exploitation forestière et récolte du bois
|  | Utilisation intentionnelle (petite échelle) | [7 empty] | 0
|  | Utilisation intentionnelle (petite échelle) | [7 empty] | 0
|  | Utilisation intentionnelle (à grande échelle) | [7 empty] | 0
|  | Utilisation non intentionnelle (petite échelle) | [7 empty] | 0
|  | Utilisation non intentionnelle (à grande échelle) | [7 empty] | 0
Pêche & Récolte Ressources aquatiques
|  | Utilisation intentionnelle (petite échelle) | [7 empty] | 0
|  | Utilisation intentionnelle (petite échelle) | [7 empty] | 0
|  | Utilisation intentionnelle (petite échelle) | [7 empty] | 0
|  | Utilisation intentionnelle (à grande échelle) | [7 empty] | 0
|  | Utilisation non intentionnelle (petite échelle) | [7 empty] | 0
|  | Utilisation non intentionnelle (à grande échelle) | [7 empty] | 0
6. Intrusions et perturbations humaines
| Activités récréatives | [8 empty] | 0
| Guerre et troubles civils/ Exercices militaires | [8 empty] | 0
| Travail & autres activités | [8 empty] | 0
7. Modifications des systèmes naturels | [9 empty] | 0
Incendie et suppression des incendies
|  | Augmentation de la fréquence/intensité des incendies | Laminata | 01/06/2022 | 8.2063634,-8.6726748 | Forêts dégradées, secondaires/ et de transition | Un feu de brousse qui a ravagé une grande partie de la forêt classée du Mont béro. | 4 | 2 | 8 | Il faut faire la sensibilisation pour la gestion des feux de brousse.
|  | Augmentation de la fréquence/intensité des incendies | Saadou | 28/05/2022 | 8.1786148,-8.739928 | Plantations forestières et reboisements | D'après le passage du feu de brousse il ya régénération de la végétation. | 3 | 2 | 6 | Faire sortir les éleveurs et mettre en place un projet de reboisement dans les zones dégradés par le feu brousse, dans la forêt classée du Mont béro.
|  | Augmentation de la fréquence/intensité des incendies | Saadou | 28/05/2022 | 8.17366,-8.7068467 | Forêts claires | Un feu de brousse qui a ravagé la forêt classée du Mont béro. | 3 | 2 | 6 | Déguerpir les riverains dans la forêt classée.
|  | Augmentation de la fréquence/intensité des incendies | Ouléouon | 29/05/2022 | 8.1227821,-8.6688416 | Palmeraies | Après le passage du feu de brousse il ya une reconstitution de la végétation. | 3 | 2 | 6 | Mettre en place un système de lutte contre les feux de brousse dans tous les villages riverains du Mont béro.
|  | Augmentation de la fréquence/intensité des incendies | Laminata | 30/05/2022 | 8.1899383,-8.6950543 | Forêts galeries | Feu de brousse à l'intérieur de la forêt classe du Mont béro. | 3 | 2 | 6 | Nous proposons un projet de reboisement dans la forêt classe du Mont Royal.
|  | Augmentation de la fréquence/intensité des incendies | Laminata | 30/05/2022 | 8.1977967,-8.695125 | Forêts denses | Les dégâts causés par les feux de brousse qui a détruit le dambema dans la forêt classée du Mont béro. | 3 | 2 | 6 | Faire des parfeux et sensibiliser la population riveraine dans la lutte contre les feux de brousse.
|  | Augmentation de la fréquence/intensité des incendies | Laminata | 31/05/2022 | 8.2066797,-8.6374683 | Forêts denses | Après le passage du feu de brousse ya une réconstitution de la végétation. | 3 | 2 | 6 | Déguerpir tous les éleveurs dans la forêt classée.
|  | Augmentation de la fréquence/intensité des incendies | Laminata | 01/06/2022 | 8.206115,-8.67084 | Forêts dégradées, secondaires/ et de transition | Après le passage du feu de brousse dans la forêt classée du Mont béro, il ya une réconstitution de la végétation. | 3 | 2 | 6 | Nous demandons aux partenaires et à l'état des projets de reboisement.
|  | Augmentation de la fréquence/intensité des incendies | Kabiéta | 02/06/2022 | 8.1648468,-8.7040819 | Forêts claires | Un feu de brousse dans la forêt classée du Mont béro qui avait ravagé une ancienne plantation de banane. | 3 | 2 | 6 | Interdir l'élevage et l'agriculture dans la forêt classée.
|  | Augmentation de la fréquence/intensité des incendies | Kabiéta | 02/06/2022 | 8.1609009,-8.7047805 | Forêts claires | Un feu qui a ravagé une partie de la végétation du Mont béro. | 2 | 2 | 4 | Faire une séance de sensibilisation avec la population, pour pouvoir lutter efficacement contre les feux de brousse.
|  | Suppression de la fréquence/intensité des incendies | [7 empty] | 0
| Barrages et gestion/utilisation de l'eau | [8 empty] | 0
| Autres modifications de l'écosystème | Prélèvement d'eau de surface | [7 empty] | 0
|  | Prélèvement d'eau souterraine | [7 empty] | 0
|  | Petits barrages | [7 empty] | 0
|  | Grands barrages | [7 empty] | 0
8. Espèces envahissantes ou problématiques, gènes, maladies | [9 empty] | 0
Espèces exotiques/non indigènes envahissantes
| Espèces indigènes problématiques | [8 empty] | 0
9. Pollution | [9 empty] | 0
| Eaux usées domestiques et urbaines | [8 empty] | 0
Effluents Industriels & Militaires
|  | Les déversements de pétrole | [7 empty] | 0
|  | Suintement de l'exploitation minière | [7 empty] | 0
| Effluents Agricoles & Forestiers |  | Ouléouon | 29/05/2022 | 8.123475,-8.6785215 | Forêt secondaire | L'utilisation des produits chimiques dans les bas fonds à l'intérieur de la forêt classée du Mont béro. | 4 | 3 | 12 | Interdir l'usage des produits chimiques qui détruisent les espèces aquatiques dans la forêt classée.
| Ordures et déchets solides | [8 empty] | 0
| Polluants atmosphériques | [8 empty] | 0
|  | Pluies acides, smog, ozone | [7 empty] | 0
10. Événements géologiques
| Volcans | [8 empty] | 0
| Tremblements de terre | [8 empty] | 0
| Avalanches et glissements de terrain | [8 empty] | 0
11. Changement climatique et phénomènes météorologiques violents
| Altération de déplacement de l'habitat | [8 empty] | 0
| Sécheresse | [8 empty] | 0
| Températures extrêmes | [8 empty] | 0
| Tempêtes et inondations | [8 empty] | 0
| Autre | [8 empty] | 0
TOTAL SCORE | [9 empty] | 532

## Diecke
Menaces de l'UICN pour le registre des risques du projet CEPF |  |  | Date de derniere evaluation: Juin 2022 |  |  |  | Niveau de menace et description des activites |  |  |  |  | Faible | Moyen | Elevé | Tres Elevé
Aire Protegee : DIECKE FORET CLASSEE |  | Date d'evaluation : | Zone/ Localite | Date enregistree | Coordonnees | Habitat | Description des activites | Scores de risque (3 = élevé), 1 = faible) | Calendrier (Passé = 2, En cours = 3, Futur = 1) | Niveau d'impact global | Mesures d'atténuation | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12
Classe de menace | Sous Classification_1 | Sous Classification_2
1. Résidence & commerciale | [11 empty] | Score totale Niveau d'impact globale
| Habitat & Zones urbaines |  | Lowi FC diecke | 30/05/2022 | 7.4055152, -8.9372143 | Forêts denses | Installation humaine | 3 | 2 | 6 | Disposition à prendre et déguerpissement
| Habitat & Zones urbaines |  | Lowi Diecke | 31/05/2022 | 7.4287826, -8.9396827 | Cultures de bas-fond | Installation humaine ( cabane de séjour) | 1 | 3 | 3 | Patrouille, sensibilisation
| Zones commerciales et industrielles | [8 empty] | 0
| Tourisme & Espaces récréatifs | [8 empty] | 0
2. Agriculture & Aquaculture
| Agriculture et cultures pérennes non ligneuses | [8 empty] | 0
|  | Agriculture itinérante | Saoro | 27/05/2022 | 7.4939417 -9.0064625 | Cultures de bas-fond | Exploitation de plaine | 2 | 3 | 6 | Abandon
|  | Agriculture itinérante | Lowi Dieck | 30/05/2022 | 7.405974 -8.941995 | Cultures de bas-fond | utilisation des produits chimique | 2 | 3 | 6 | Abandon des bas.fons
|  | Agriculture itinérante | Lowi/Diécké | 30/05/2022 | 7.4059864 -8.9420398 | Cultures de bas-fond | utilisation des produits chimique | 2 | 3 | 6 | Patrouille, sensibilisation
|  | Agriculture itinérante | Gbamou FC Diecke | 03/06/2022 | 7.4727617 -9.05415 | Cultures de bas-fond | Culture de riz utilisation herbicides | 2 | 3 | 6 | Patrouille , sensibilisation, délocalisation des occupants
|  | Petite exploitation agricole | Lowi Diecke | 31/05/2022 | 7.4168761 -8.9445966 | Cultures de bas-fond | Utilisation de herbicides | 2 | 3 | 6 | Patrouille, sensibilisation
|  | Agriculture agro-industrielle | Guepa/FC Diecke | 01/06/2022 | 7.38427 -8.8824547 | Forêts dégradées, secondaires/ et de transition | Plantation de cacao, utilisation des herbicides | 1 | 3 | 3 | Patrouille, sensibilisation et délocalisation des occupants
| Plantations de bois et de pâte à papier | [8 empty] | 0
| Élevage et élevage de bétail | [8 empty] | 0
|  | Pâturage nomade | [7 empty] | 0
|  | Petit exploitant Pâturage, élevage en ranch ou agriculture | [7 empty] | 0
|  | Agro-industrie pâturage, élevage ou agriculture | [7 empty] | 0
| Aquaculture marine et d'eau douce | [8 empty] | 0
3. Production d'énergie et exploitation minière
| Forage pétrolier et gazier | [8 empty] | 0
| Mines et carrières | [8 empty] | 0
| Énergie renouvelable | [8 empty] | 0
4. Corridors de transport et de service
| Routes et chemins de fer | [8 empty] | 0
| Services publics et lignes de service | [8 empty] | 0
| Voies maritimes | [8 empty] | 0
| Trajectoires de vol | [8 empty] | 0
5. Utilisation des ressources biologiques
| Chasse & Collection Animaux terrestres | [8 empty] | 0
|  | Utilisation intentionnelle | Saoro_foret classée diecke | 27/05/2022 | 7.4955687, -9.0029333 | Forêts denses | Le braconnage (la chance) | 2 | 3 | 6 | La sensibilisations
|  | Utilisation non intentionnelle | Saoro | 27/05/2022 | 7.4952602, -9.0026261 | Forêts denses | Une ligne de pièges | 2 | 3 | 6 | Organisation des patrouilles et sensibilisations
|  | Utilisation non intentionnelle | Guepa FC Diecke | 02/06/2022 | 7.4079062, -8.8257423 | Forêts denses | Pièges | 1 | 3 | 3 | Patrouille, sensibilisation
|  | Utilisation non intentionnelle | Kolowi | 29/05/2022 | 7.5015644, -8.9292353 | Forêts denses | Etuit à côté d'une piste de chasse. | 1 | 2 | 2 | Patrouille et sensibilisation
|  | Utilisation non intentionnelle | Lowi FC diecke | 30/05/2022 | 7.4000691, -8.9323515 | Forêts claires | Forêt dense naturellement perturbé | 1 | 2 | 2 | Patrouille sensibilisation
|  | Utilisation non intentionnelle | Guepa/FC Diecke | 02/06/2022 | 7.407122, -8.8245574 | Forêts denses | La chasse | 1 | 2 | 2 | Patrouille
Recolte de plantes terrestres
|  | Utilisation intentionnelle | Oueta | novembre 2021 | 7.61882,-9.01873 |  | Ecorçage des espèces végétales (Parinari exelsa et Erythrophleum ivorense) pour des usages médicinaux. Presque la totalité de l'écorce du pied de Parinari excelsa et 1/3 de l’écorce sur la tige de Erythropleum ivorensis enlevé. | 2 | 3 | 6
|  | Utilisation intentionnelle | Nord-Est du cours d’eau Gnei à 900 m. | novembre 2021 | 7.64772,-9.00295 | Foret galerie | Destruction des pieds de Raphia hookeri pour la récolte de vin de raphia. Quelques dizaines de pieds détruits. | 2 | 3 | 6
|  | Utilisation intentionnelle | Côté Sud-Est de la grande route à 1, 5km | novembre 2021 | 7.46175,-8.86422 | bordure de la route | Prélèvement et écorçage des espèces comme Annickia polycarpa, pour l’usage médicinal. 2/4 de la surface de l’écorce sur la tige est prélevée. | 2 | 3 | 6
|  | Utilisation intentionnelle | A l’intérieur de la forêt | novembre 2021 | 7.64774,-9.00296 | Foret | Présence des bidons vides sous les pieds de Raphia hookeri déjà exploités avec une destruction de l’écosystème. Trois bidons vides de 20 litres et une dizaine des pieds morts sur une surface de 500 m². | 2 | 3 | 6
|  | Utilisation intentionnelle | Au Nord-Est du cours d’eau Mangué | novembre 2021 | 7.63425,-9.03303 | Foret galerie | Récolte du vin de Raphia hookeri. Une dizaine de pieds détruits et un espace de 700 m² ouvert. | 2 | 3 | 6
|  | Utilisation intentionnelle | A la lisière du cours d’eau Mangué | novembre 2021 | 7.63406,-9.03371 | Foret galerie | Récolte du vin de Raphia hookeri sur 8 pieds de déjà morts avec défrichement pour un espace de 1500 m². | 2 | 3 | 6
|  | Utilisation intentionnelle | Dans le village enclavé Lowi de la forêt classée de Diécké. | novembre 2021 | 7.40497,-8.93719 | Village | Prélèvement des produits forestiers sub-ligneux et ligneux Laccosperma secundiflorum, Eremospatha macrocarpa et Calamus deerratus pour l’artisanat et la construction. Au total une dizaine de pieds coupés. A Lowi. | 1 | 3 | 3
|  | Utilisation non intentionnelle | [7 empty] | 0
Exploitation forestière et récolte du bois
|  | Utilisation intentionnelle (petite échelle) | Yonsono | novembre 2021 | 7.53934,-8.83218 |  | Coupe de quelques bois de Terminalia ivorensis pour la carbonisation | 2 | 3 | 6
|  | Utilisation intentionnelle (petite échelle) | Kolowi | 28/05/2022 | 7.484315, -8.9354097 | Forêts denses | Coupe rotin | 1 | 3 | 3 | Patrouille, sensibilisation
|  | Utilisation intentionnelle (à grande échelle) | [7 empty] | 0
|  | Utilisation non intentionnelle (petite échelle) | [7 empty] | 0
|  | Utilisation non intentionnelle (à grande échelle) | [7 empty] | 0
Pêche & Récolte Ressources aquatiques
|  | Utilisation intentionnelle (petite échelle) | Kolowi | 28/05/2022 | 7.4841129, -8.9365503 | Forêts galeries | La pêche artisanale ,le barrage | 1 | 3 | 3 | Organisation de la patrouille et la sensibilisation
|  | Utilisation intentionnelle (petite échelle) | Kolowi FC Diécké | 24/05/2022 | 7.4920128, -8.9333268 | Forêts denses | Pêche dans la forêt dense à basse altitude | 1 | 3 | 3 | Patrouille et sensibilisation
|  | Utilisation intentionnelle (petite échelle) | Gbamou/FC Diecke | 03/06/2022 | 7.4732004, -9.0512954 | Forêts denses | Pêche (barrage) | 1 | 3 | 3 | Sensibilisation
|  | Utilisation intentionnelle (à grande échelle) | [7 empty] | 0
|  | Utilisation non intentionnelle (petite échelle) | [7 empty] | 0
|  | Utilisation non intentionnelle (à grande échelle) | [7 empty] | 0
6. Intrusions et perturbations humaines
| Activités récréatives | [8 empty] | 0
| Guerre et troubles civils/ Exercices militaires | [8 empty] | 0
| Travail & autres activités |  | Près de 2 km de la grande route Diécké | novembre 2021 | 7.4634,-8.86549 | bordure de la route | Installation de deux foyers des braconniers avec des miradors pour le boucanage de la viande en détruisant l’écosystème de proximité. 3500 m² défrichés. Près de 2 km de la grande route Diécké. | 3 | 3 | 9
| Travail & autres activités |  | Au Nord-Ouest du cours d’eau Gnei à près de 2 km. | novembre 2021 | 7.64538,-9.00208 | Foret galerie | Campement des récolteurs des PFNLs avec des miradors, filets de pêche, épervier, et le matériel de boucanage de la viande dans une cabane. 1000 m² défrichés. | 3 | 3 | 9
| Travail & autres activités |  | Côté Ouest de la grande route Diécké-Guèpa près d’un marigot. | novembre 2021 | 7.45194,-8.86058 |  | Campement des braconniers (Coupe de bois et defrichement) Installation d’un foyer des braconniers. | 2 | 3 | 6
| Travail & autres activités |  | Côté Ouest de la grande route après le marigot. | novembre 2021 | 7.45245,-8.86108 | Foret galerie | Installation d’un foyer pour le braconnage. 1000 m² sont emblavés pour installer le campement des braconniers | 2 | 3 | 6
| Travail & autres activités |  | Sur la piste des braconniers (piste Dabema) à côté d’un petit cours d’eau. | novembre 2021 | 7.61882,-9.01873 | Foret galerie | Installation d’un campement des braconniers. 800 m² défrichés. | 2 | 3 | 6
7. Modifications des systèmes naturels | [9 empty] | 0
Incendie et suppression des incendies
|  | Augmentation de la fréquence/intensité des incendies | [7 empty] | 0
|  | Suppression de la fréquence/intensité des incendies | [7 empty] | 0
| Barrages et gestion/utilisation de l'eau | [8 empty] | 0
| Autres modifications de l'écosystème | Prélèvement d'eau de surface | [7 empty] | 0
|  | Prélèvement d'eau souterraine | [7 empty] | 0
|  | Petits barrages | [7 empty] | 0
|  | Grands barrages | [7 empty] | 0
8. Espèces envahissantes ou problématiques, gènes, maladies | [9 empty] | 0
Espèces exotiques/non indigènes envahissantes
| Espèces indigènes problématiques | [8 empty] | 0
9. Pollution | [9 empty] | 0
| Eaux usées domestiques et urbaines | [8 empty] | 0
Effluents Industriels & Militaires
|  | Les déversements de pétrole | [7 empty] | 0
|  | Suintement de l'exploitation minière | [7 empty] | 0
| Effluents Agricoles & Forestiers | [8 empty] | 0
| Ordures et déchets solides | [8 empty] | 0
| Polluants atmosphériques | [8 empty] | 0
|  | Pluies acides, smog, ozone | [7 empty] | 0
10. Événements géologiques
| Volcans | [8 empty] | 0
| Tremblements de terre | [8 empty] | 0
| Avalanches et glissements de terrain | [8 empty] | 0
11. Changement climatique et phénomènes météorologiques violents
| Altération de déplacement de l'habitat | [8 empty] | 0
| Sécheresse | [8 empty] | 0
| Températures extrêmes | [8 empty] | 0
| Tempêtes et inondations | [8 empty] | 0
| Autre | [8 empty] | 0
TOTAL SCORE | [9 empty] | 156